## GLOBAL
TP-01-2021
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL
Municipio : Diamante do Sul - PR |  |  | Base DER SINAPI 01/2025 |  |  |  | 2025-03-20
OBRA: Pavimentação poliédrica de vias urbanas | [6 empty] | BDI | 26.24
CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | UNI | QUANT | PREÇO UNIT |  | VALOR
[6 empty] | S/BDI | C/BDI
1 | SINALIZAÇÃO
1.1 | 821000-DER/PR | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização |  | und | 1 | 223.6 | 282.2726 | 282.27 | 282.2726
1.2 | 82000-DER/PR | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1,5x3m) |  | m² | 4.5 | 472.15 | 596.0422 | 2682.19 | 2682.1897
1.3 | 10.667 - SINAPI | Containner 2,40 x 6,00 m, com sanitários |  | ud | 1 | 15750 | 19882.8 | 19882.8
1.4 | 90.776- SINAPI | Encarregado geral de obra com encargos complementares |  | h | 480 | 39.65 | 50.0542 | 24026
1.5 | 90777 - SINAPI | Engenheiro Civil de obra Júnior com encargos complementares |  | h | 24 | 123.28 | 155.6287 | 3735.09
|  | Sub-total sinalização | [5 empty] | 50608.35 | 0
2 | PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE | [7 empty] | 0
2.1 | 105011-SINAPI | Locação de pavimento |  | m | 400 | 0.64 | 0.80794 | 323.17
2.2 | 532600-DER/PR | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (Incluso Transp.) |  | m² | 5217.73 | 1.66 | 2.0956 | 10934.19 | 10934.1915 | 8661.4318
2.3 | 93594-SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, leito natural (5 km) |  | txkm | 3918 | 2.23 | 2.8152 | 11029.77
|  | Sub-total subleito/base | [5 empty] | 22287.13 | 0
3 | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO | [7 empty] | 0
3.1 | 810250-DER/PR | Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) |  | m | 379.93 | 35.49 | 44.8026 | 17021.84 | 17021.8427
3.2 | 100952-SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | txkm | 450 | 3.07 | 3.8756 | 1744.01
3.3 | 521450-DER/PR | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico (Incluso Transp.) |  | m² | 5217.73 | 18.48 | 23.3292 | 121725.22 | 121725.2163 | 96423.6504
3.4 | 93594-SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, leito natural (15 km) |  | txkm | 20898 | 2.23 | 2.8152 | 58831.05
|  | Sub-total assentamento do pavimento | [5 empty] | 199322.12 | 0
4 | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO | [7 empty] | 0
4.1 | 532650-DER/PR | Enchimento com argila (Incluso Transp.) |  | m² | 5217.73 | 0.77 | 0.97205 | 5071.88 | 5071.884
4.2 | 532700-DER/PR | Compactação do Pavimento Poliédrico |  | m² | 5217.73 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 93594-SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, leito natural (5 km) |  | txkm | 1478.82 | 2.23 | 2.8152 | 4163.1
|  | Sub-total enchimento e compacação | [5 empty] | 9234.98 | 0
5 | DRENAGEM | [7 empty] | 0
5.1 | 600300-DER/PR | Escavação de Bueiros em 1a cat. (Incluso Transp.) |  | m³ | 172.8 | 8.75 | 11.046 | 1908.74 | 1908.7488
5.2 | 603020-DER/PR | Assentamento tubo de concreto sem berço, D=0,6m (Incluso Transp.) |  | m | 144 | 249.53 | 315.0067 | 45360.96
5.3 | 610600-DER/PR | Corpo de BSTC 0,60m sem berço (Incluso Transp.) |  | m | 144 | 304.65 | 384.5902 | 55380.98
5.4 | 102750 - SINAPI | Boca de lobo simples, completa |  | ud | 8 | 2745.62 | 3466.0707 | 27728.57
5.5 | 101570-SINAPI | Escoramento de valas |  | m2 | 186 | 28.26 | 35.6754 | 6635.63
5.6 | 601200-DER/PR | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m² | 132.1 | 23.46 | 29.6159 | 3912.26 | 3912.2609 |  |  | Crea PR 24.208/D
|  | Sub-total drenagem | [5 empty] | 140927.14 | 0
|  | Total geral | [5 empty] | 422379.72 | 163538.6066 | 105085.0822 | 132365.1695
______________________________
Arquiteta Giulia Barreto
CAU A3063631
Note on L11: Sergio Moreira Gomes: Registrar somente para serviços que vão ser executados por Administração direta
Note on M11: Sergio Moreira Gomes: Registrar sómente para serviços que vão ser tercerizados ( licitação ).

## Cronograma
Município: | Diamante do Sul - PR | [12 empty] | DATA | 2025-03-20
Projeto: | OBRA: Pavimentação poliédrica de vias urbanas
Local:
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO | SERVIÇOS |  | PARCELAS (%)/TRIMESTRE | [10 empty] | TOTAL | % |  | Controle
ITEM |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ITEM (R$) | TOTAL
0 | Licitação/Contratação |  | PARCELAS (%)/TRIMESTRE 1: 100% | 0
1 | SINALIZAÇÃO |  | PARCELAS (%)/TRIMESTRE 2: 100% | 50608.35 | 11.98%
2 | PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE |  |  | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 22287.13 | 5.277% |  | 0.7
3 | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 199322.12 | 47.19% |  | 0.8
4 | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9234.98 | 2.186% |  | 0.8
5 | DRENAGEM |  | PARCELAS (%)/TRIMESTRE 2: 50%; PARCELAS (%)/TRIMESTRE 3: 50% | 140927.14 | 33.37% |  | 0
[15 empty] | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | #VALUE! |  | 0
[15 empty] | #VALUE! |  | 0
|  |  | 0% | 34.66% | 22.15% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 4.938%
| TOTAIS | [12 empty] | 422379.72 | 100%
0 | Licitação/Contratação | [12 empty] | SOMA
1 | SINALIZAÇÃO |  |  | 50608.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50608.35
2 | PREPARAÇÃO DO SUBLEITO E BASE |  |  | 4457.426 | 2228.713 | 2228.713 | 2228.713 | 2228.713 | 2228.713 | 2228.713 | 2228.713 | 2228.713 | 0 | 22287.13
3 | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO |  |  | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 19932.212 | 199322.12
4 | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO |  |  | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 923.498 | 9234.98 |  | #REF!
5 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | DRENAGEM |  |  | 70463.57 | 70463.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140927.14
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
ITEM | PARTICIPAÇÃO |  | PARCELAS (%)/TRIMESTRE 4: PARCELAS | TOTAL | TOTAL %
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 146386.31 | 93548.02 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 20855.71 | 402589.87 | 100% | 1207335.18
-784955.46
| MUNICÍPIO 100 % |  | 0 | 146386.31 | 93548.02 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 20855.71 | 402589.87 | 100%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ |  | 146386.31 | 93548.02 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 23084.24 | 20855.71 | 422379.72
MENSAL PREVISTO EM % |  | R$ | 0% | 34.66% | 22.15% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 5.465% | 4.938%
Giulia Barreto
ARQUITETA
CAU A 3063631